|  |  | Приложение 4 к распоряжению Генерального директора АО «Норильскгазпром» от 10.04.2025 №НГП/107-р-а |
| --- | --- | --- |

План проведения открытого аукциона НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ лома и отходов черных металлов

ЛОТАМ №17, 18

| План | Сроки | Процесс/Работа | Содержание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04 | Т0 | Подготовка проекта распоряжения о проведении аукциона, подготовка аукционной документации | - Распоряжение; - Лот; - Состав Аукционной комиссии (далее - АК); - Сроки и план проведения аукциона; - Извещение; - Проект договора | ФЦО |
| 14.04 | Т1=Т0 + 5 р.д. | Согласование распоряжения и аукционной документации в Обществе |  | Руководство Общества |
| 15.04 | Т2=Т1+1 р.д. | Утверждение распоряжения и аукционной документации | Утверждение документации и запуск аукциона | Руководство Общества |
| 16.04 | Т3=Т2+1 р.д. | Размещение аукционной документации в средствах массовой информации | Размещение аукционной документации на электронной торговой площадке, сайте Общества | Секретарь АК |
| 20.05 | Т4=Т3+20 р.д. | Окончание срока приема заявок участников |  | Секретарь АК |
| 29.05 | Т5=Т4+7 р.д. | Проверка документов участников | Подготовка заключения в адрес АК по результатам проверки | Управление корпоративной защиты |
| 30.05 | Т6=Т5+1 р.д. | Формирование списка участников, допущенных к участию в аукционе |  | Секретарь АК |
| 02.06 | Т7=Т6+1 р.д. | Рассмотрение коммерческих предложений участников, допущенных к участию в аукционе | Составление протокола о допуске участников к аукциону (переторжке -повышению стоимости), согласование и подписание аукциона, приглашение участников к аукциону | АК |
| 05.06 | Т8=Т7+3 р.д. | Утверждение протокола о допуске участников к аукциону (переторжке) |  | АК |
| 06.06 | Т9=Т8+1 р.д. | Проведение аукциона Выбор победителя | Составление итогового протокола | АК |
| 17.06 | Т10=Т9+5 р.д. | Согласование и утверждение итогового протокола |  | АК |
| 20.06 | Т11=Т10+3 р.д. | Извещение участников о результатах проведения аукциона |  | Секретарь АК |